LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Trung bình cộng của 3 Sprint: (17 + 16 + 15)/3 |

Capacity Sprint này

Sprint dài 10 ngày, có 4 Developers, mỗi người làm tập trung 5 giờ/ngày. Khi đủ người, Capacity là 4 × 10 × 5 = 200 giờ. Sprint này Dev C nghỉ 2 ngày.

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Điền các ô còn trống trong bảng Velocity và bảng Capacity. Viết 1 câu nhận xét: Capacity Sprint này so với 200 giờ thế nào, và dùng Velocity cùng Capacity để dự báo Sprint ra sao.

Nhận xét: Capacity Sprint là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ chuẩn do Dev C nghỉ 2 ngày, nhóm dùng Velocity tham khảo và kết hợp với Capacity này để dự báo khả năng hoàn thành PBI trong Sprint thực tế

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Viết lại Sprint Goal thành 1 câu: người dùng nhận được giá trị gì sau Sprint. Không liệt kê mã PBI.

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, tra cứu khung giờ trống và đặt trước chỗ sạc xe máy điện một cách thuận tiện mà không phải chờ đợi

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

Với CS03 và CS04: đánh dấu Chọn hoặc Chưa và ghi lý do (CS01, CS02 đã làm mẫu), rồi cộng Tổng SP đã chọn. Sau đó chia CS03 thành 2 Task, ước lượng bằng giờ.

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3: cốt lõi của hệ thống giúp đặt trước vị trí sạc mà không phải chờ |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Chưa chốt quy tắc nghiệp vụ về việc hủy sát giờ sạc, cần làm rõ với PO trước khi đưa vào Sprint |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế giao diện và API chọn trạm, khung giờ và xe cần sạc | Màn hình chọn lịch sạc và API tiếp nhận dữ liệu đặt chỗ | 12 |
| 2 | Lập logic kiểm tra trùng và sinh mã xác nhận | Thuật toán chặn lịch đặt trùng và cơ chế cấp mã xác nhận thành công | 16 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

| STT | Yêu cầu phân tích |
| --- | --- |
| 1 | So sánh đường thực tế với đường lý tưởng. Chỉ ra dấu hiệu bất thường giữa Sprint và rủi ro cho Sprint Goal. |
| 2 | Giả sử nhóm đang ở Daily Scrum ngày 7: đề xuất 1 hành động giúp đạt Sprint Goal. |

- Đường thực tế nằm ngang ở mức 11 từ ngày 0 đến ngày 2, sau đó giảm xuống 8 vào ngày 3 và giữ nguyên không đổi đến ngày 7. Từ đó cho thấy rằng nhóm đang bị chậm tiến độ nghiêm trọng, tạo rủi ro không hoàn thành kịp và Sprint Goal không đúng hạn

- Trong Daily Scrum ngày 7, nhóm cần rà soát lại các tác vụ đang thực hiện của CS03 để hỗ trợ gỡ rối cho các lập trình viên đang gặp khó và tập trung dồn sức haofn thành dứt điểm các task đang dang dở. nếu nguy cơ không kịp, nhóm nên chủ động thảo luận PO để làm gọn phạm vi hoặc bóc tách bớt việc phụ để đảm bảo giá trị cốt lõi